## Hoja1
PSP Project PlanSummay
Nombre | IDDC |  |  | Fecha | 2015-10-04
Programa | Aplicativo dirigido a Maratones de Programación |  |  | Programa # | 1
Profesor | Diego Oliveros |  |  | Lenguaje | Java
Tiempo por fase (Mins) |  | Plan (Minutos) | Actual (Minutos) | Ejecutado (Minutos) | %Actual
Buscar documentos que hablen sobre java-Fx |  | 100 | 100 | 100 | 3.448%
Leer documentos de java-Fx para el diseño de la aplicación |  | 80 | 80 | 80 | 3.448%
Realizar pruevas de diseño con java-Fx |  | 180 | 180 | 180 | 3.448%
Realizar diseños graficos de las ventanas del aplicativo |  | 60 | 50 | 50 | 3.448%
Listar Imágenes que se utilizaran en cada ventana |  | 15 | 15 | 15 | 3.448%
Listar acciones de cada componente en el aplicativo |  | 60 | 60 | 60 | 3.448%
Buscar Imágenes correspondientes a cada vetana |  | 70 | 70 | 70 | 3.448%
Realizar la ventana de login |  | 90 | 90 | 90 | 3.448%
Colocar las respectivas imagenes y componententes a la ventana login |  | 45 | 40 | 20 | 1.724% | -----
Realizar las correspondientes acciones a los botones en la ventana login |  | 40 | 40 | 40 | 3.448%
Realizar la ventana de acceso Coach |  | 60 | 60 | 60 | 3.448%
Colocar las respectivas imagenes y componententes a la ventana de Acceso Coach |  | 25 | 25 | 25 | 3.448%
Realizar las correspondientes acciones a los botones en la ventana de acceso Coach |  | 30 | 30 | 30 | 3.448%
Realizar la ventana de acceso Marathoner |  | 60 | 60 | 60 | 3.448%
Colocar las respectivas imagenes y componententes a la ventana acceso Marathoner |  | 25 | 25 | 25 | 3.448%
Realizar las correspondientes acciones a los botones en la ventana acceso Marathoner |  | 30 | 30 | 30 | 3.448%
Realizar la ventana de Coach |  | 75 | 75 | 75 | 3.448%
Colocar las respectivas imagenes y componententes a la ventana Coach |  | 30 | 30 | 30 | 3.448%
Realizar las correspondientes acciones a los botones en la ventana Coach |  | 40 | 40 | 25 | 2.155% | ---------
Realizar la ventana de Marathoner |  | 75 | 75 | 75 | 3.448%
Colocar las respectivas imagenes y componententes a la ventana Marathoner |  | 30 | 30 | 30 | 3.448%
Realizar las correspondientes acciones a los botones en la ventana Marathoner |  | 40 | 40 | 25 | 2.155% | --------
Instalar la base de datos Oracle |  | 80 | 65 | 65 | 3.448%
Crear roles en la base de datos |  | 25 | 20 | 20 | 3.448%
Crear usuario principal |  | 10 | 5 | 5 | 3.448%
Crear tablas al usario principal |  | 25 | 25 | 0 | 0% | ---------
Crear codigo de coneccion entre la base de datos y la aplicación en java-fx |  | 30 | 30 | 30 | 3.448%
Realizar las conecciones entre las componentes y la base de datos con ayuda de las acciones de estas |  | 120 | 120 | 0 | 0% | ----------
Documentación de la aplicación |  | 120 | 120 | 0 | 0% | ----
|  |  |  | Total % | 85.34%